ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений

на выполнение работ:
«Работы по ремонту дымовых труб Махачкалинской ТЭЦ и котельной «ДЭМ» ООО «Дагестанэнерго»»

г. Махачкала
 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений	3

2.	Проект договора	7

3.	Инструкция претенденту	16

4.	Условия и порядок проведения запроса предложений.………….….……. 19

# Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений

1.1. Общие требования:

1.1.1. Требования к месту выполнения работ: работы проводятся на: пр. Петра Первого 25 «а», г. Махачкала, ул. Крылова, 5 г. Махачкала.

1.1.2. Требования к срокам выполнения работ: 10.07.2015 г. – 28.09.2015 г.

1.1.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и др. правилам: Работы выполняются в соответствии с действующими РД на ремонт З и С. Ремонт организовать в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной  документации. Подрядчик работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР). Требования к составу, содержанию и оформлению.  До начала работ Подрядчик представляет Заказчику смету,  график производства работ, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

1.1.4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: Инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников Подрядчика должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и приказом Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 года № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

1.2. Требования к выполнению работ:

1.2.1. Ремонтные работы и приемка выполненных работ по договору производятся в соответствии:

с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РАО «ЕЭС России» СО 34.04.181-2003 (п.4.8.11.- 4.8.18.);

с Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

# СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

Часть1.   Общие требования

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство       «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-2000

«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-1997

1.2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт дымовой трубы МТЭЦ высотой 120 м. |
| 1 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 2 |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 233.58 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 233.58 |  |
| 4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 7 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 6 |  |
| 8 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.88 |  |
| 9 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 10 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 117 |  |
| 11 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 12 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 117 |  |
| Ремонт дымовой трубы МТЭЦ высотой 100 м. |
| 13 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.9 |  |
| 14 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 194.16 |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 194.16 |  |
| 16 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 19 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 5 |  |
| 20 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.53 |  |
| 21 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 22 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 32 |  |
| 23 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 24 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 32 |  |
| 25 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.9 |  |
| Ремонт дымовой трубы котельной "ДЭМ" высотой 80 м. |
| 26 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.5 |  |
| 27 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 155.72 |  |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 155.72 |  |
| 29 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 32 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 4 |  |
| 33 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.44 |  |
| 34 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 35 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 26 |  |
| 36 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 37 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 26 |  |

1.2.3. Требования по соответствию работ технической документации: В полном объеме.

1.2.4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ: Согласно последовательности, определяемой ППР и  Техническими условиями на выполнение работ по ремонту З и С.

1.2.5. Требования к применяемым строительным, изоляционным и прочим другим материалам: Соответствие применяемых материалов ГОСТу, ОСТу, наличие сертификатов качества на применяемые материалы.

1.2.6. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания: В течение 36 мес.

Сведения о Заказчике:

ООО  «Дагестанэнерго»

Юридический адрес: 367007,

г. Махачкала, пр-т Петра1-го,25 «а»

Почтовый адрес: 367007,

Республика Дагестан,  г. Махачкала,

пр-т. Петра 1-го, 25 «а»

Платежные реквизиты:

Р/сч. 407 028 102 603 2000 4814

в  Северо-Кавказском банке СБ РФ

г. Ставрополь

К/сч. 301 018 106 000 000 00 660

БИК 040702660

ОКПО 61863927;

ОГРН 1116164001150;

ОКАТО 82401365000;

ОКВЭД 40.10.11

ИНН 0570006131;

КПП 054101001

Сведения о подрядчике:

Заверенная (Участником или нотариусом) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о государственной регистрации юридического лица и изменений.

Заверенная (Участником или нотариусом) копия устава в действующей редакции с учетом его изменений и дополнений.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии учредительных документов (приказы и протоколы собрания Учредителей и т.п. с учетом их изменений и дополнений), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торгов.

Копия документа о назначении директора (руководителя) организации   (предприятия).

Заверенные (Участником или нотариусом) копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Министерства по налогам и сборам вместе с отчетами о прибылях и убытках за определенный период.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии действующих лицензий.

Анкета Участника конкурса (за подписью руководителя организации).

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за   подписью руководителя организации).

Справка о кадровых ресурсах (за подписью руководителя организации).

Доверенности представителю Участника торгов на право ведения переговоров и заключение сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о государственной регистрации.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

Техническая и коммерческая информация.

По вопросам разъяснения положений закупочной документации контактное лицо: инженер ОМТО ООО «Дагестанэнерго» Белоус Семён Павлович, тел. (8722) 67-22-87,                                           e-mail: omto2@dagtec.ru, semen.belous@yandex.ru ;

По техническим вопросам контактное лицо: Начальник отдела перспективного развития и     ремонтов ООО «Дагестанэнерго» Даллаев Султан Расулович, тел. (8722) 51-78-58

# Проект договора

## Договор подряда № ____________________________

г.Махачкала			                                                                       «___»__________2015 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, и ООО «Дагестанэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице внешнего управляющего                         Баймурзаева М.М., действующего на основании определения Арбитражного суда по РД по делу №А15-641/2014 от 15 декабря 2014 года, именуемые при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») на условиях документации о закупке Заказчика и предложения Исполнителя. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Исполнителя имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования документации о закупке Заказчика.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту дымовых труб Махачкалинской ТЭЦ и котельной «ДЭМ» ООО «Дагестанэнерго»  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются в соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, соответствующим Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Сроки начала и окончания работ определяются  графиком производства работ (приложение №3 к Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; передать Заказчику результат работ надлежащего качества.

2.1.2. Согласовать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае их привлечения.

2.1.3 Безвозмездно устранить выявленные при выполнении работ недостатки в течении 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых мероприятий более длительный срок.

2.1.4. В ходе выполнения работ соблюдать меры по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

2.2.    Заказчик обязан:

.2.1. Передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные для выполнения технической документации.

2.2.2. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении проектных работ.

2.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном в разделе 4 Договора.

2.3.    Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять определенные договором объемы работ, в том числе:

- увеличивать или сокращать (исключать) отдельные работы;

- изменять вид, характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в соответствии с Приложением 4 к договору. Указанные изменения, в том числе, влекущие изменение общей стоимости и (или) сроков выполнения работ, должны быть оформлены дополнительным соглашением Сторон.

3.  Порядок производства и приемки работ

3.1. Сдача и Приемка выполненных работ производится с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется ежемесячными Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписываемыми Сторонами.

Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца выполнения работ направляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ в двух экземплярах.

Заказчик осуществляет приемку работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче.

3.2. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ при отсутствии замечаний к качеству и объему выполнения работ. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о приемке выполненных работ, он обязан предоставить акт обнаружения недостатков работ, являющийся основанием для устранения недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

Обязательства Подрядчика по выполнению работ в полном объеме и передаче их результатов Заказчику, считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта на приемку объекта из ремонта (по форме приложений к Методическим рекомендациям СО 34. 04.! 81-2 003).

4.   Стоимость  работ и  порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по договору (цена договора) определяется Сметной документацией. являющейся приложением к договору с момента утверждения ее Заказчиком. Цена договора не может превышать ____________ рублей (________________________.), кроме того НДС по ставке 18% в размере __________  рублей (____________________________), а всего ______________ рублей (________________________________).

Цена Договора является предварительной. Окончательная цена договора определяется с учетом Порядка определения сметной стоимости работ, являющегося приложением к Договору, исходя из стоимости фактически выполненных работ. При этом стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость работ, указанную в Сметной документации.

4.2. Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании сметного расчета, составленного  по сборникам территориальных единичных расценок соответствии с техническим заданием Заказчика. Расчет сметной стоимости производится в соответствии с Методикой  определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (МДС 81-35.2004) с использованием базисно - индексного метода при переходе от  нормативной базы 2001г. индексы  перехода в текущие цены по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, не должны превышать индексы, рекомендованные письмами  Министерства Регионального развития РФ и Регионального Центра Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве.

Стоимость и цена материалов Подрядчиков в актах выполненных работ не может превышать указанных в смете

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при условии предъявления Подрядчиком оформленных надлежащим образом соответствующих счета-фактуры и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств па расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 договора либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество работ. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

- согласовать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

- Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

5.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без  согласия Заказчика.

6.   Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. За нарушение установленных Договором сроков начала и/или окончания выполнения работ, Подрядчик но требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 1 (один) месяц, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме сверх неустойки.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ, ненадлежащего качества, а также не соответствующих условиям Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ за каждое такое нарушение и за свой счет устраняет нарушение. При этом исправление некачественно выполненных Подрядчиком работ, а также устранение недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности по п. 6.3. Договора.

6.5. За односторонний необоснованный отказ от выполнения работ по договору, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) % стоимости работ.

6.6. В случае нарушения сроков выполнения работ. установленных Графиком производства работ, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с последующим заключением договора на тот же предмет с претендентом, занявшим в ранжировке тендерных предложений позицию, следующую за позицией победителя тендера.

6.7. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку исчисляемую исходя из 1/360 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных денежных средств :за каждый день просрочки.

6.8. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 6 договора, начисляются с момента нарушения одной из Сторон условий Договора и подлежат уплате нарушившей обязательства Стороной в течение З (трех) банковских дней с момента предъявления требования об уплате.

6.9. Оплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

7.    Порядок разрешения споров

7.1. Споры, разногласия, требования, возникающие из договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, недействительностью либо прекращением обязательств по договору, которые не удалось разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. Прочие условия

1. Изменения и дополнения к Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

9.3. Передача Подрядчиком своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам не допускается без согласия Заказчика.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один - для Подрядчика.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, а в части исполнения Сторонами обязательств, и устранения последствий нарушения указанных обязательств — до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (приложение 1).

2. Сметная документация (приложение 2).

3. График производства работ (приложение 3).

10.  Адреса  и  реквизиты  сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ИНН 0570006131, КПП 054101001 Юридический адрес: 367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а» Почтовый адрес: 367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а» Платежные реквизиты: Р/с 407 028 102 603 2000 4814 К/с 301 018 106 000 000 00 660 БИК 040702660 Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ________________ /__Баймурзаев М.М. __/ | ________________ /_________________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение 1

к договору подряда № _______ _____

от «____» _________________ 20__г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

ремонту дымовых труб Махачкалинской ТЭЦ и котельной «ДЭМ»

ООО «Дагестанэнерго»

1.1. Общие требования:

1.1.1. Требования к месту выполнения работ: работы проводятся на: пр. Петра Первого 25 «а», г. Махачкала, ул. Крылова, 5 г. Махачкала.

1.1.2. Требования к срокам выполнения работ: 10.07.2015 г. – 28.09.2015 г.

1.1.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и др. правилам: Работы выполняются в соответствии с действующими РД на ремонт З и С. Ремонт организовать в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной  документации. Подрядчик работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР). Требования к составу, содержанию и оформлению.  До начала работ Подрядчик представляет Заказчику смету,  график производства работ, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

1.1.4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: Инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников Подрядчика должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и приказом Минтопэнерго РФ от 19 февраля 2000 года № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

1.2. Требования к выполнению работ:

1.2.1. Ремонтные работы и приемка выполненных работ по договору производятся в соответствии:

с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РАО «ЕЭС России» СО 34.04.181-2003 (п.4.8.11.- 4.8.18.);

с Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

# СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

Часть1.   Общие требования

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство       «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-2000

«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-1997

1.2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт дымовой трубы МТЭЦ высотой 120 м. |
| 1 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 2 |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 233.58 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 233.58 |  |
| 4 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.3358 |  |
| 7 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 6 |  |
| 8 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.88 |  |
| 9 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 10 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 117 |  |
| 11 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 12 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 117 |  |
| Ремонт дымовой трубы МТЭЦ высотой 100 м. |
| 13 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.9 |  |
| 14 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 194.16 |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 194.16 |  |
| 16 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.9416 |  |
| 19 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 5 |  |
| 20 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.53 |  |
| 21 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 22 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 32 |  |
| 23 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 24 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 32 |  |
| 25 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.9 |  |
| Ремонт дымовой трубы котельной "ДЭМ" высотой 80 м. |
| 26 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн | 1 м3 | 1.5 |  |
| 27 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 155.72 |  |
| 28 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 155.72 |  |
| 29 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5572 |  |
| 32 | Установка металлических деталей труб: грозозащита | 100 м токоотводящего каната | 4 |  |
| 33 | Конструкции стальные: молниеотводов | т | 2.44 |  |
| 34 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 35 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м | 1 электролебедка | 26 |  |
| 36 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м | 1 электролебедка | 1 |  |
| 37 | Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м | 1 электролебедка | 26 |  |

1.2.3. Требования по соответствию работ технической документации: В полном объеме.

1.2.4. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ: Согласно последовательности, определяемой ППР и  Техническими условиями на выполнение работ по ремонту З и С.

1.2.5. Требования к применяемым строительным, изоляционным и прочим другим материалам: Соответствие применяемых материалов ГОСТу, ОСТу, наличие сертификатов качества на применяемые материалы.

1.2.6. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания: В течение 36 мес.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ________________ /__Баймурзаев М.М. __/ | ________________ /_________________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение 2

к договору подряда № _________

от  «____»____________20____г.

Сводный сметный расчет

| № п/п | Наименование вида работ (по каждому объекту) | Номер сметы | Стоимость работ без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работы по ремонту дымовых труб Махачкалинской ТЭЦ и котельной «ДЭМ» ООО «Дагестанэнерго» |  |  |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ________________ /__Баймурзаев М.М. __/ | ________________ /_________________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение 3

к договору подряда № ________________

от «____»_______________20__г.

График производства работ

| № п/п | Вид работ (по каждому объекту) | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту дымовых труб Махачкалинской ТЭЦ и котельной «ДЭМ» ООО «Дагестанэнерго» | 10.07.2015 г. | 28.09.2015 г. |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго» |  |
| ________________ /__Баймурзаев М.М. __/ | ________________ /_________________/ |
| М.П. | М.П. |

# Инструкция претенденту

## Подача заявок на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса предложений в письменной форме на бумажном носителе.

3.1.1.1  При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:

а) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке.

б) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

в) Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки.

г) Перед подачей заявки должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Заявки» (копия не обязательна).

д) На конверте указывается следующая информация:

-  наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным извещением.

3.1.1.2 Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

3.1.1.3 Организатор закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.1.1.4 После получения заявки организатор обеспечивает его регистрацию.

3.1.1.5 Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

## Подготовка заявок на участие в запросе предложений

    - Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

    - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, кроме случаев подачи альтернативных заявок. При этом внесение изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки.

    - Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, установленного в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

    - Закупочная документация должна содержать следующие требования по предоставлению Участником сведений и документов:

3.2.4.1 Сведения и документы о участнике запроса предложений, подавшем такую заявку (приложение 3 к Положению):

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона;

б) для участников запроса предложений - российских юридических лиц: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц; для участников запроса предложений - российских индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) документ, подтверждающий полномочия на осуществлении деятельности от имени лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц);

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;

е) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется;

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Заказчиком;

3.2.4.2 Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;

г) описание комплектации товара;

д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;

ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

и) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг.

    - Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора).

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.

## Документация для участия в запросе предложений

Положение о закупках  товаров, работ, услуг для нужд ООО «Дагестанэнерго»; формы: письма о подаче оферты, технического предложения, коммерческого предложения, анкеты Участника и справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, находятся на сайте ООО «Дагестанэнерго» http://dagtec.ru/  в разделе «Нормативные акты».

# УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Рассмотрение заявок

    - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов.

    - Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, специалистов Инициатора закупки.

    - Общий срок проведения Заказчиком закупки отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией.

    - Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а также альтернативные заявки, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке.

    - Комиссия рассматривает заявки участников (поступившие заключения от инициатора закупки (экспертов) в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявки участников по предпочтительности, после чего определяет лучшее предложение.

## Отборочный этап рассмотрения заявок

    - Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.

    - При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представление недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

    - В случае если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из требований Заказчика, его заявка может быть отклонена.

    - В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, кроме случая подачи альтернативных заявок, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.

    - Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

    - В случае если заявка участника запроса предложений и сам такой участник соответствует всем требованиям Заказчика, данный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом.  Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте (факсу).

    - В случае если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Комиссии признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

    - При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

## Оценочный этап рассмотрения заявок

    - Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации.

    - Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:

а) цена предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

б) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений (включая предлагаемые договорные условия);

в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов.

    - В ходе проведения оценки заявок Комиссия  вправе принять решение о проведении переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе цены, с оформлением соответствующего протокола.

    - По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной.

    - Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Протокол содержит:

а) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

б) сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а также следующим за ним участником (второй порядковый номер).